## Sprint 1
Data de início: | 2024-03-25 |  | Data atual: | 2024-04-24
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2024-03-25 | 38 | 0 | 38
2 | 2024-03-26 | 36.1 | 0 | 38
3 | 2024-03-27 | 34.2 | 5 | 33
4 | 2024-03-28 | 32.3 | 9 | 24
5 | 2024-03-29 | 30.4 | 0 | 24
6 | 2024-03-30 | 28.5 | 0 | 24
7 | 2024-03-31 | 26.6 | 2 | 22
8 | 2024-04-01 | 24.7 | 0 | 22
9 | 2024-04-02 | 22.8 | 3 | 19
10 | 2024-04-03 | 20.9 | 0 | 19
11 | 2024-04-04 | 19 | 10 | 9
12 | 2024-04-05 | 17.1 | 0 | 9
13 | 2024-04-06 | 15.2 | 0 | 9
14 | 2024-04-07 | 13.3 | 0 | 9
15 | 2024-04-08 | 11.4 | 0 | 9
16 | 2024-04-09 | 9.5 | 0 | 9
17 | 2024-04-10 | 7.6 | 0 | 9
18 | 2024-04-11 | 5.7 | 5 | 4
19 | 2024-04-12 | 3.8 | 4 | 0
20 | 2024-04-13 | 1.9 | 0 | 0
21 | 2024-04-14 | 1.3767e-14 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Protótipo do Readme |  |  |  |  | 2024-03-25 | Yan | 5 | 2024-03-27 | 0
Estudo Java |  |  |  |  | 2024-03-25 | Yan | 3 | 2024-03-28 | 0
Estudo JavaFX |  |  |  |  | 2024-03-25 | Yan | 3 | 2024-03-28
Estudo Banco de Dados |  |  |  |  | 2024-03-25 | Yan | 3 | 2024-03-28
Testes de Leitura CSV |  |  |  |  | 2024-03-28 | Gabriel | 2 | 2024-03-31
Aplicação de leitura CSV |  |  |  |  | 2024-04-01 | Gabriel e Daniel | 4 | 2024-04-04
Criação do Diagrama UML |  |  |  |  | 2024-03-28 | Cris e Pablo | 5 | 2024-04-04
Protótipo do Modelo de Dados |  |  |  |  | 2024-03-28 | Guilherme | 3 | 2024-04-02
Organizar o novo perfil |  |  |  |  | 2024-04-03 | Yan | 1 | 2024-04-04
Produção de um Wireframe(Canva) |  |  |  |  | 2024-04-02 | Edu | 1 | 2024-04-12
Melhorar o Diagrama de Classes |  |  |  |  | 2024-04-08 | Cris e Pablo | 2 | 2024-04-11
Melhorar o Diagrama UML |  |  |  |  | 2024-04-08 | Guilherme | 2 | 2024-04-11
Ajustar os códigos |  |  |  |  | 2024-04-10 | Gabriel | 3 | 2024-04-12
Preparar a apresentação |  |  |  |  | 2024-04-10 | Yan | 1 | 2024-04-11
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1